## Чек-лист
ЧЕК-ЛИСТ: ОХРАНА РИД И СНИЖЕНИЕ НАЛОГОВ
Программный комплекс Sidekick — план действий для коммерциализации через ООО
Одноразовые расходы на setup: ориентир 280–660 тыс ₽ • Эффект двух налоговых рычагов за 3 года: ≈ 11 млн ₽ • Тайминг привязан к месяцам М0–М36 финмодели
№ | Действие | Зачем / эффект | Срок | Стоимость | Статус | Комментарий
A. Юридическая инфраструктура
1 | Заключить соглашение о соавторстве между авторами Sidekick | Фиксирует доли, распределение поступлений, право вести дела совместно. Без этого договор отчуждения от нескольких авторов оформляется некрасиво. | до М0 | 20–30 тыс ₽ | Не начато | Можно сделать своими силами по шаблону, но юрист надёжнее. Подписываем до отчуждения прав в ООО.
2 | Зафиксировать дату и состав кода (депонирование nris.ru или равноценное) | Страховка от будущих споров об авторстве. Дешёвая альтернатива Роспатенту до создания ООО. | сейчас | 2–3 тыс ₽ | Не начато | Альтернативы: репозиторий с историей коммитов в GitHub/GitLab под именами авторов; нотариальное депонирование; подписанный авторами акт + архив.
3 | Получить от вуза копию положения о РИД и о ВКР | Убедиться, что у вуза нет автоматических прав на программу для ЭВМ по локальным актам. | до М0 | 0 ₽ | Не начато | Если в положении про код ничего не сказано или есть оговорка «при отсутствии иного соглашения» — у вас всё чисто.
4 | Зарегистрировать ООО (российское юрлицо, доля иностр. <50%) | Без юрлица невозможны: IT-аккредитация, реестр Минцифры, регистрация ПО на ООО, освобождение от НДС. | М0 | 4 тыс ₽ | Не начато | ≥51% учредителей — граждане РФ; ≥70% доходов в пользу собственников из РФ. Через банк регистрация бесплатна.
5 | Указать ОКВЭДы IT при регистрации ООО | Основа для IT-аккредитации Минцифры и реестра Минцифры. | М0 | 0 ₽ | Не начато | Основной: 62.01 (Разработка ПО). Дополнительные: 62.02, 63.11.
6 | Подать в ФНС уведомление о применении УСН Доходы 6% | Если не подать в 30 дней — попадём на ОСНО с НДС 20% с первого рубля. | М0–М1 | 0 ₽ | Не начато | Подать через ЛК ФНС или вместе с документами на регистрацию ООО.
7 | Оформить КЭП (квалифицированную электронную подпись) на ООО | Необходима для подачи в Минцифры (и аккредитация, и реестр). | М0–М1 | 3–5 тыс ₽/год | Не начато | Получается в любом аккредитованном УЦ.
B. Оформление прав на РИД
8 | Получить от вуза письменное подтверждение, что университет не претендует на программу для ЭВМ | Закрывает риск любых будущих споров. Полезно при регистрации в Роспатенте от имени ООО. | М0–М2 | 0 ₽ | Не начато | Достаточно справки или письма за подписью ответственного лица вуза- надо запросить
9 | Договор отчуждения исключительного права на программу для ЭВМ от авторов в ООО (ст. 1234, 1285 ГК РФ) | Без этого ООО не правообладатель программы — невозможно ни регистрация в Роспатенте, ни попадание в реестр Минцифры. | М1–М2 | 30–50 тыс ₽ | Не начато | Подписываем после регистрации ООО. Все соавторы — стороны сделки.
10 | Согласовать и заключить договор отчуждения секрета производства от вуза в ООО (ст. 1468 ГК РФ) | Закрывает право использовать промпты и архитектурные приёмы. Без этого ООО формально использует чужое ноу-хау. | М1–М4 | 30–50 тыс ₽ + выкупная цена | Не начато | Завершить ДО старта продаж.
11 | Подготовить пакет и подать на госрегистрацию программы для ЭВМ в Роспатент (от имени ООО) | Свидетельство — практически обязательный документ для подачи в реестр Минцифры. | М2–М6 | 5 тыс ₽ + 20–40 тыс ₽ юрист (опц.) | Не начато | Реферат + до 50 стр. ключевых фрагментов кода + скриншоты. Рассмотрение 2–4 мес. Авторы в заявке — физлица, правообладатель — ООО.
C. Режим коммерческой тайны в ООО
12 | Издать приказ о введении режима коммерческой тайны | Без введённого режима выкупленное у вуза ноу-хау прекращает существование как защищённый актив. | М2–М4 | 0 ₽ | Не начато | Делается сразу после получения прав на ноу-хау от вуза. Шаблон приказа — типовой.
13 | Составить перечень охраняемых сведений (промпты, архитектурные приёмы, паттерны разбора) | Определяет периметр защиты. Должен совпадать с тем, что выкуплено у вуза. | М2–М4 | 10–20 тыс ₽ | Не начато | Юрист поможет правильно сформулировать состав сведений.
14 | Маркировать носители информации грифом «Коммерческая тайна» | Формальное требование для действительности режима коммерческой тайны. | М2+ постоянно | 0 ₽ | Не начато | Файлы документации, репозиторий с промптами, внутренние материалы.
15 | Подписать NDA с сотрудниками и подрядчиками | Без NDA сотрудник может разгласить сведения без юридических последствий. | при найме каждого | 0 ₽ | Не начато | Шаблон NDA готовится один раз. Действует и после увольнения.
D. Структура коммерциализации и сайт
16 | Разработать шаблон лицензионного договора (договор-оферта) с клиентами | Критично для освобождения от НДС из реестра — оно работает только для реализации прав на ПО, а не для услуг. | до старта продаж (М2–М3) | 30–50 тыс ₽ | Не начато | Тарифы 1490/2490/3990 ₽/мес должны быть лицензионными платежами за право использования ПО, а не платой за сервис.
17 | Зарегистрировать домен на ООО, разместить сайт на российском хостинге, на русском | Требование реестра Минцифры. Проверяется при подаче. | М1–М3 | 5–10 тыс ₽/год | Не начато | Хостинг: Yandex Cloud / Selectel — уже учтены в финмодели.
18 | Опубликовать на сайте: функциональные характеристики, тех.документацию, стоимость, контакт техподдержки в РФ | Формальное требование реестра Минцифры. Проверяется экспертами. | М2–М3 | 0 ₽ | Не начато | Минимально — лендинг с разделами: что делает ПО, как пользоваться, цены/контакт, поддержка.
E. Грант 1 млн ₽
19 | Уточнить у источника гранта его налоговый статус | Если грант не подпадает под ст. 251 НК — на физлицо появится НДФЛ 13%, в кэше будет 870 тыс вместо 1 млн. | до получения | 0 ₽ | Не начато | Гранты от ФСИ, Сколково обычно освобождены.
20 | Если возможно — структурировать получение через ООО, не на физлицо | Уменьшает риск НДФЛ и упрощает учёт. | до получения | 0 ₽ | Не начато | Если грант выдаётся на студента-физлицо — изменить может не получиться, тогда учесть НДФЛ в модели.
F. IT-аккредитация Минцифры (Москва) — рычаг A: взносы МСП 30%/15% → IT 15%/7,6%
21 | Подать в ФНС форму КНД 1110058 — согласие на признание сведений общедоступными | Без этого Минцифры не видит вашу выручку и зарплаты, аккредитация невозможна. | М1 (подготовка) | 0 ₽ | Не начато | Подготовительный шаг — делается заранее. Сама аккредитация позже (см. п.24).
22 | Критерий зарплаты: средняя ЗП ≥ средней по Москве в сфере ИКТ (~160 тыс ₽/мес в 2026) | ВАЖНО ДЛЯ МОСКВЫ: московский критерий ~160 тыс/мес — высокий. НО компании с продуктом в Реестре росс. ПО ОСВОБОЖДЕНЫ от подтверждения зарплаты! | см. коммент. | учтено в ФОТ | Не начато | ЗП по модели: Y1=25, Y2=48, Y3=162 тыс/чел. По Москве проходим по ЗП только в Y3. РЕШЕНИЕ: сначала Реестр ПО (секция H) → снимает зарплатный критерий → аккредитация раньше.
23 | Дождаться, чтобы IT-выручка достигла порога (≥30% от общей) | Без выполнения порога аккредитация не выдаётся. | выполняется с М1 | 0 ₽ | Не начато | Грант НЕ входит в выручку → доля IT-выручки ~100%. Порог 30% не проблема. Ограничение не здесь, а в критерии зарплат (см. п.22).
24 | Подать заявление на IT-аккредитацию через Госуслуги — ПОСЛЕ включения в Реестр росс. ПО | Реестр ПО снимает требование по зарплате (критично для Москвы). Без реестра в Москве пришлось бы ждать Y3 (ЗП 162 тыс). | M13–M15 | 0 ₽ | Не начато | СТРАТЕГИЯ ДЛЯ МОСКВЫ: реестр ПО (M10–M13) → подаём на аккредитацию без зарплатного критерия. Срок ~1,5 мес. Льгота по взносам с M14–M15.
25 | После получения статуса — применять IT-тариф взносов: 15% до ЕПВБ (2,979 млн/год) + 7,6% свыше | Эффект 2026: экономия 90 тыс Y1 / 366 тыс Y2 / 732 тыс Y3 по сценарию A финмодели. МЕНЬШЕ старого расчёта (84/300/1440) — т.к. IT-тариф теперь 15%, не 7,6% на весь ФОТ. | с М16-М17 (Y2) | 0 ₽ | Не начато | Y1 не проходит критерий ЗП, поэтому реальная экономия с Y2. Кумулятивно за Y2-Y3: ~1,1 млн ₽.
26 | Ежегодно подтверждать соответствие условиям (до 1 июня каждого года) | Пропуск срока = автоматическое исключение из реестра + доначисление налогов за весь период. | ежегодно | 0 ₽ | Не начато | Условия за Y1 (2026) подтверждаются до 1 июня 2027 и т.д.
G. Реестр российского ПО — техническая подготовка (рычаг C: НДС 5% → 0%)
27 | Интегрировать YandexGPT и/или GigaChat как поддерживаемые языковые модели | Критично: иначе реестр откажет с формулировкой «критическая зависимость от иностранного ПО». | М6–М9 | 0 ₽ + 80–160 ч. команды | Не начато | Технически — настройка через имеющийся OpenAI-совместимый слой. Главное — настроить промпты под рус. модели и проверить качество.
28 | Провести бенчмарки качества промптов на российских моделях, зафиксировать результаты | Документ «сравнение качества» пригодится в заявке как доказательство работоспособности на отечественных моделях. | М7–М9 | 0 ₽ | Не начато | Сравнить с базовой моделью на тестовом наборе документов.
29 | Заменить Apple Vision OCR на PaddleOCR или Tesseract | Apple Vision — macOS-специфичный движок; для реестра нужен кросс-платформенный отечественный или open source. | М5–М7 | 0 ₽ + 40–80 ч. команды | Не начато | тех возможность есть
30 | Развернуть продакшн на российском хостинге (Yandex Cloud / Selectel) | Иностранный хостинг = автоматический отказ реестра. | М0–М3 | учтено в инфраструктуре | Не начато | По финмодели уже планируется Yandex Cloud / Selectel.
31 | Протестировать SaaS на совместимость с реестровыми браузерами (Яндекс.Браузер, Atom) | Новое требование 2026 для SaaS — совместимость с реестровым браузером. | М8–М10 | 0 ₽ | Не начато | Зафиксировать результаты тестов скриншотами.
H. Реестр российского ПО — документация и подача
32 | Подготовить тех.документацию: архитектура, ключевые модули, руководства пользователя и администратора | Формальное требование. Самый частый источник отказа — неполная или некорректная документация. | М9–М11 | 0–100 тыс ₽ | Не начато | Силами команды или с привлечением технического писателя. Объём — десятки страниц.
33 | Описать жизненный цикл ПО (по ГОСТ Р ИСО/МЭК 12207-2010) | Прямое требование Минцифры. Типовой документ. | М9–М11 | 0 ₽ | Не начато | Шаблоны есть в открытом доступе. Адаптировать под Sidekick.
34 | Подготовить заявление с инф. о правообладателе, лицах получающих прибыль, локализации | Самая частая причина отказа — ошибки в этом пакете. Лучше с юристом, специализирующимся на реестре. | М10–М11 | 50–150 тыс ₽ | Не начато | Своими силами тоже можно, но риск отказа выше; повторная подача доступна, но это +2–3 мес.
35 | Подать заявку через reestr.digital.gov.ru с использованием КЭП | Цель — попасть в реестр до пересечения 20 млн ₽ годовой выручки (порог 2026), иначе придётся платить НДС. | М10–М12 | 0 ₽ | Не начато | Госпошлины нет. По финмодели 20 млн пересекаются в районе М19–М20 (Y2).
36 | Сопровождать экспертизу, оперативно отвечать на запросы Минцифры | Молчание на запросы экспертов = задержка или отказ. | М11–М13 | 0 ₽ | Не начато | Формальная экспертиза 5 раб.дней + по существу 15 раб.дней + комиссия. Реальный срок — 1–3 мес.
37 | После получения записи — применять освобождение от НДС по подп. 26 п. 2 ст. 149 НК | Эффект: экономия ~9.3 млн ₽ в Y3 по сценарию C финмодели. Плюс снимается невычитаемый входящий НДС. | с момента включения | 0 ₽ | Не начато | В лицензионных договорах с клиентами указывать освобождение со ссылкой на статью НК.
I. Налоговый режим — мониторинг и переходы
38 | Мониторить годовую выручку — обязанность по НДС возникает при пересечении 20 млн ₽ (порог 2026) | С 2026 года порог снижен с 60 до 20 млн ₽ (ФЗ № 176-ФЗ). УСН-плательщики при выручке > 20 млн становятся плательщиками НДС по льготной ставке. | постоянно с М10 | 0 ₽ | Не начато | По финмодели порог 20 млн пересекается в районе М19–М20 (Y2), а не М13–М14. Реестр ПО снимает НДС. Подготовить раздельный учёт.
39 | При выручке 20–272,5 млн (до получения реестра) применять льготную ставку НДС 5% | Альтернатива общей ставке 22% (выросла с 20% в 2026). На УСН без реестра — оптимально. Границы 2026: 5% при 20–272,5 млн, 7% при 272,5–490,5 млн. | с превышения 20 млн | 5% выручки | Не начато | Учтено в финмодели. Входящий НДС не принимается к вычету на льготной ставке.
40 | При приближении к 450 млн ₽ выручки готовиться к переходу на ОСНО | Лимит УСН в 2025 — 450 млн. После — обязательная общая система с НДС 20%. | Y3+ | доп. бухучёт | Не начато | По модели порог достигается в Y4. Готовиться лучше за квартал. Реестр Минцифры тогда даст не «освобождение», а вычеты — нужно пересмотреть структуру.
41 | Подтвердить и поставить НМА (программу для ЭВМ) на баланс ООО | После регистрации в Роспатенте — можно поставить на учёт как нематериальный актив. Не обязательно, но полезно для оценки бизнеса и привлечения инвестиций. | после Роспатента (М6+) | оценщик 30–80 тыс ₽ | Не начато | Не обязательное действие, но повышает прозрачность активов и стоимость компании в глазах инвестора.
J. IT-аккредитация — обязательства после получения статуса
42 | Заключить соглашение с образовательной организацией и финансировать мероприятия ≥3% от сэкономленного на льготах | Обязательное условие сохранения IT-аккредитации с 2026. Считается от налоговой экономии за предыдущий год. | ежегодно с Y2 | 3% от экономии | Не начато | Экономия Y2 ~366 тыс → 3% ≈ 11 тыс ₽. В Минцифры — план мероприятий и отчёт. Можно через партнёрство с вузом.
43 | Размещать на сайте сведения об IT-деятельности (услуги, ПО) по требованиям Минцифры | Требование для аккредитации и её ежегодного подтверждения до 1 июня. | M10–M13 | 0 ₽ | Не начато | Сайт должен явно описывать IT-продукт. Проверяется при подаче и ежегодно.
K. Персональные данные (152-ФЗ, 242-ФЗ) — обязательно до старта продаж
44 | Подать уведомление в Роскомнадзор о намерении обрабатывать персональные данные | Обязательно ДО начала обработки ПДн. Без уведомления — штраф до 300 тыс ₽ (ужесточены с 2025). | M1–M2 (до продаж) | 0 ₽ | Не начато | Через сайт РКН. Указать цели, категории данных, действия. Нужно даже при работе с юрлицами.
45 | Разработать и опубликовать на сайте Политику обработки персональных данных | Обязательный документ (ст. 18.1 152-ФЗ), доступный на сайте до сбора данных. | M2–M3 | 15–40 тыс ₽ | Не начато | Шаблон + адаптация. Какие данные, цели, сроки хранения, права субъектов.
46 | Встроить получение согласия на обработку ПДн при регистрации клиента (чекбокс + ссылка на политику) | Юридическое основание обработки. Без согласия обработка незаконна. | M2–M3 | в разработке | Не начато | Чекбокс не предзаполнен. Хранить лог согласий с датой/временем.
47 | Оформить согласия на обработку ПДн сотрудников + положение о защите ПДн работников | Требование 152-ФЗ к работодателю, отдельно от клиентских данных. | при найме | 10–20 тыс ₽ | Не начато | Включить в пакет трудоустройства.
48 | Назначить ответственного за обработку ПДн (приказ) и принять меры защиты | Требование 152-ФЗ. Снижает риск штрафов при проверке РКН. | M2–M3 | 0 ₽ | Не начато | Приказ + регламент. На старте ответственный — фаундер.
49 | Хранить базы ПДн граждан РФ на серверах в России (242-ФЗ) | Локализация обязательна. Совпадает с требованием Реестра ПО (рос. хостинг). | M3 (продакшн) | в инфраструктуре | Не начато | Yandex Cloud / Selectel в РФ — закрывает и 242-ФЗ, и реестр ПО одним шагом.
L. Пользовательское соглашение и ограничение ответственности за ИИ/API
50 | Разработать Пользовательское соглашение (оферту) — условия использования сервиса | Регулирует отношения с клиентом, ограничивает ответственность, защищает от претензий. | M2–M3 (до продаж) | 30–70 тыс ₽ | Не начато | Объединить с лицензионным договором-офертой (п.16). Акцепт при регистрации.
51 | Прописать: AI-агенты — вспомогательный инструмент; решение и ответственность за учёт несёт пользователь | Снимает ответственность за ошибки ИИ в товарном учёте, сверке, распознавании. | в соглашении | — | Не начато | «Сервис даёт рекомендации; пользователь обязан проверять результаты перед использованием в учёте».
52 | Включить дисклеймер об отказе от ответственности за контент, сгенерированный ИИ | ИИ может ошибаться (галлюцинации, неверное распознавание). Защита от претензий за убытки. | в соглашении | — | Не начато | «Результаты носят рекомендательный характер, не являются юридически значимыми без проверки человеком».
53 | Уведомить о передаче данных в сторонние сервисы (Google Gemini API) и получить согласие | Данные обрабатываются иностранным сервисом. Без согласия — нарушение 152-ФЗ. | в соглашении | — | Не начато | КРИТИЧНО: Gemini — иностранный сервис. Указать в политике ПДн, получить согласие на трансграничную передачу, обезличивать данные где можно.
54 | Отказ от ответственности за работу сторонних API (недоступность, ошибки, изменения) | Сервис зависит от Gemini API. Снимает ответственность за простои не по своей вине. | в соглашении | — | Не начато | «Компания не отвечает за перебои из-за сбоев сторонних провайдеров ИИ-моделей».
55 | Ограничение ответственности (предел возмещения) и отсутствие гарантии бесперебойности (SLA) | Ограничивает претензии суммой подписки. Стандарт SaaS. | в соглашении | — | Не начато | «Совокупная ответственность ограничена суммой за последний период подписки». Без гарантии 100% аптайма.
M. Маркировка рекламы (38-ФЗ) — при запуске платного продвижения
56 | Зарегистрироваться в ОРД (операторе рекламных данных) | Обязательно для любой интернет-рекламы. Без маркировки — штрафы до 500 тыс ₽ для юрлиц. | перед 1-й рекламой (Y2) | 0 ₽ | Не начато | ОРД VK — бесплатный для бизнеса, работает с любыми площадками.
57 | Маркировать каждый материал: «Реклама» + данные рекламодателя + токен erid | Требование 38-ФЗ. Контекст, таргет, посты у блогеров, баннеры. | постоянно (Y2+) | 0 ₽ | Не начато | Токен erid получать в ОРД до публикации. Размещать читаемо.
58 | Передавать данные о рекламе в ЕРИР в течение 30 дней с размещения | Просрочка — штраф 10–30 тыс ₽ (физлица), больше для юрлиц. | ежемесячно (Y2+) | 0 ₽ | Не начато | Назначить ответственного. ЕРИР видит разрывы в цепочке автоматически.
59 | В договорах с подрядчиками/блогерами прописать ответственность за маркировку и токены | Защита от штрафов по вине исполнителя. | в договорах (Y2+) | — | Не начато | Кто получает erid, кто отчитывается в ЕРИР, кто отвечает за ошибки.
N. Корпоративное соглашение между участниками
60 | Заключить соглашение о совместной реализации проекта: распределение долей, расходов, зон ответственности | Фиксирует вклад участников, доли в ООО, распределение прибыли/расходов, ответственность. | M1–M2 (при создании ООО) | 20–50 тыс ₽ | Не начато | Корпоративный договор (ст. 67.2 ГК РФ): кто за что отвечает, как делятся грант/прибыль/убытки, выход участника и судьба доли и прав на код.
Стоимости — ориентировочные диапазоны. Юридические квалификации требуют подтверждения у специалиста по 4 части ГК РФ и налогам IT(?) Обновлено под правила 2026 и регистрацию ООО в Москве.